## CPM
Nr. | Cod activitate | Durata | Before |  | After |  | Free Float | Total Float
|  |  | Start (ES) | Finish (EF) | Start (LS) | Finish(LF)
1 | A | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
2 | B | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0
3 | C | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0
4 | D | 5 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0
5 | E | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0
6 | F | 5 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0
7 | G | 15 | 30 | 45 | 30 | 50 | 0 | 5
8 | H | 7 | 30 | 37 | 30 | 37 | 0 | 0
9 | I | 3 | 37 | 40 | 37 | 40 | 0 | 0
10 | J | 10 | 40 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0
11 | K | 88 | 50 | 138 | 50 | 138 | 0 | 0
12 | L | 75 | 138 | 213 | 138 | 213 | 0 | 0
13 | M | 46 | 228 | 274 | 228 | 274 | 0 | 0
14 | N | 191 | 138 | 329 | 138 | 712 | 0 | 383
15 | O | 10 | 274 | 284 | 274 | 284 | 0 | 0
16 | P | 15 | 284 | 299 | 284 | 299 | 0 | 0
17 | Q | 165 | 299 | 464 | 299 | 464 | 0 | 0
18 | R | 15 | 213 | 228 | 213 | 228 | 0 | 0
19 | S | 10 | 228 | 238 | 442 | 452 | 0 | 214
20 | T | 2 | 238 | 240 | 452 | 454 | 0 | 214
21 | U | 10 | 240 | 250 | 454 | 464 | 0 | 214
22 | V | 15 | 464 | 479 | 464 | 479 | 0 | 0
23 | W | 2 | 479 | 481 | 479 | 486 | 0 | 5
24 | X | 7 | 479 | 486 | 479 | 486 | 0 | 0
25 | Y | 5 | 486 | 491 | 486 | 491 | 0 | 0
26 | Z | 10 | 491 | 501 | 491 | 501 | 0 | 0
27 | AA | 10 | 501 | 511 | 501 | 511 | 0 | 0
28 | AB | 10 | 511 | 521 | 511 | 521 | 0 | 0
29 | AC | 61 | 521 | 582 | 521 | 582 | 0 | 0
30 | AD | 46 | 582 | 628 | 582 | 628 | 0 | 0
31 | AE | 28 | 628 | 656 | 628 | 656 | 0 | 0
32 | AF | 56 | 656 | 712 | 656 | 712 | 0 | 0

## PERT
Cod activitate | Condiții | Durate |  |  | Durata medie | V | S | Înainte |  | După |  | Total Float | Te critical | V critical | S critical
|  | To | Tm | Tp |  |  |  | TEi | TEj | TLi | TLj
A | - | 7 | 10 | 12 | 10 | 0.83 | 0.91 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.83 | 0.91
B | A | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.67 | 0.82 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0.67 | 0.82
C | B | 5 | 5 | 7 | 5 | 0.33 | 0.57 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0.33 | 0.57
D | B | 5 | 5 | 7 | 5 | 0.33 | 0.57 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0.33 | 0.57
E | C, D | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33 | 0.57 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0.33 | 0.57
F | E | 5 | 5 | 7 | 5 | 0.33 | 0.57 | 25 | 30 | 25 | 30 | 0 | 5 | 0.33 | 0.57
G | F | 10 | 15 | 20 | 15 | 1.67 | 1.29 | 30 | 45 | 30 | 45 | 0 | 15 | 1.67 | 1.29
H | F | 5 | 7 | 10 | 7 | 0.83 | 0.91 | 30 | 37 | 30 | 37 | 0 | 7 | 0.83 | 0.91
I | H | 3 | 3 | 5 | 3 | 0.33 | 0.57 | 37 | 40 | 37 | 40 | 0 | 3 | 0.33 | 0.57
J | H, I | 8 | 10 | 15 | 11 | 1.17 | 1.08 | 40 | 51 | 40 | 51 | 0 | 11 | 1.17 | 1.08
K | F, G, J | 80 | 88 | 100 | 89 | 3.33 | 1.82 | 51 | 140 | 51 | 140 | 0 | 89 | 3.33 | 1.82
L | K | 70 | 75 | 90 | 77 | 3.33 | 1.82 | 140 | 217 | 140 | 217 | 0 | 77 | 3.33 | 1.82
M | K, L, R | 40 | 46 | 60 | 47 | 3.33 | 1.82 | 232 | 279 | 323 | 279 | 91 | 0 | 0 | 0
N | K | 191 | 191 | 200 | 193 | 1.5 | 1.22 | 140 | 722 | 140 | 722 | 0 | 193 | 1.5 | 1.22
O | L, M | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.67 | 0.82 | 279 | 289 | 279 | 289 | 0 | 10 | 0.67 | 0.82
P | O | 13 | 15 | 20 | 16 | 1.17 | 1.08 | 289 | 305 | 289 | 305 | 0 | 16 | 1.17 | 1.08
Q | O, P | 163 | 165 | 180 | 167 | 2.83 | 1.68 | 305 | 472 | 305 | 472 | 0 | 167 | 2.83 | 1.68
R | L | 12 | 15 | 18 | 15 | 1 | 1 | 217 | 232 | 217 | 232 | 0 | 15 | 1 | 1
S | L, R | 7 | 10 | 12 | 10 | 0.83 | 0.91 | 232 | 242 | 450 | 460 | 218 | 0 | 0 | 0
T | S | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.17 | 0.41 | 242 | 244 | 460 | 462 | 218 | 0 | 0 | 0
U | S, T | 7 | 10 | 15 | 10 | 1.33 | 1.15 | 244 | 472 | 462 | 472 | 218 | 0 | 0 | 0
V | Q, U | 12 | 15 | 19 | 15 | 1.17 | 1.08 | 472 | 487 | 472 | 487 | 0 | 15 | 1.17 | 1.08
W | V | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.17 | 0.41 | 487 | 489 | 487 | 494 | 0 | 2 | 0.17 | 0.41
X | V | 5 | 7 | 9 | 7 | 0.67 | 0.82 | 487 | 494 | 487 | 494 | 0 | 7 | 0.67 | 0.82
Y | W, X | 3 | 5 | 6 | 5 | 0.5 | 0.71 | 494 | 499 | 494 | 499 | 0 | 5 | 0.5 | 0.71
Z | Y | 5 | 10 | 12 | 10 | 1.17 | 1.08 | 499 | 509 | 499 | 509 | 0 | 10 | 1.17 | 1.08
AA | Z | 7 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 509 | 519 | 509 | 519 | 0 | 10 | 1 | 1
AB | Z, AA | 8 | 10 | 13 | 10 | 0.83 | 0.91 | 519 | 529 | 519 | 529 | 0 | 10 | 0.83 | 0.91
AC | Y, Z, AB | 60 | 61 | 70 | 62 | 1.67 | 1.29 | 529 | 591 | 529 | 591 | 0 | 62 | 1.67 | 1.29
AD | AC | 40 | 46 | 52 | 46 | 2 | 1.41 | 591 | 637 | 591 | 637 | 0 | 46 | 2 | 1.41
AE | AC, AD | 25 | 28 | 35 | 29 | 1.67 | 1.29 | 637 | 666 | 637 | 666 | 0 | 29 | 1.67 | 1.29
AF | N, Q, AE | 56 | 56 | 58 | 56 | 0.33 | 0.57 | 666 | 722 | 666 | 722 | 0 | 56 | 0.33 | 0.57
[13 empty] | 890 | 31.83 | 27.87
| CPM | PERT | Z | ND table | Probab
| 712 | 722 | -31.5502 | 0.1146 | 88.54%